## Foglio1
Cosa fare per aprire il PDV | Stato | Assegnata a (funzione aziendale) | Avanzamento | Inizio | Numero di giorni necessari
Approvazione progetto | In linea | SPONSOR |  | 2025-11-01 | 1
Comunicazione interna azienda progetto | In linea | SPONSOR |  | 2025-11-02 | 1
Definizione CA competenza | In linea | DIREZIONE VENDITE |  | 2025-11-03 | 1
Definizione CN start-up | In linea | DIREZIONE VENDITE |  | 2025-11-04 | 30
Apertura Selezione personale | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2025-11-05 | 1
Inviare comunicazione capi servizio per individuare riferimenti per funzione aziendale | In linea | DIREZIONE VENDITE |  | 2025-11-06 | 1
Creazione Centro di Costo (Cost Center) per i costi di apertura. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2025-11-10 | 20
Fare riunione con i referenti per funzione aziendale individuati | In linea | DIREZIONE VENDITE |  | 2025-11-13 | 1
Richiesta apertura divisione SAP | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2025-12-01 | 14
Discussione lay out | In linea | MERCHANDISING-ACQUISTI-VENDITE |  | 2025-12-07 | 2
Definizione inserimento corner | In linea | MERCHANDISING-ACQUISTI-VENDITE |  | 2025-12-07 | 2
Attribuzione numero cellulare e device | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2025-12-07 | 1
Attivazione utenze telefoniche | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2025-12-07 | 7
Creazione indirizzo e-mail | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2025-12-08 | 1
Sopralluogo merchandising in locali per verifica fisica. | In linea | MERCHANDISING-ACQUISTI-VENDITE |  | 2025-12-08 | 1
Stesura prima bozza pianta commerciale | In linea | MERCHANDISING |  | 2025-12-09 | 10
Definizione della Divisione in SAP. | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2025-02-15 | 1
Creazione di conti contabili dedicati. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2025-12-16 | 2
Creazione delle WBS per gestione ODA. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2025-12-16 | 2
Creazione dei codici anagrafici cli/for locali (es.locatore, utenze,...). | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2025-12-17 | 1
Validazione pianta commerciale e invio a responsabile acquisti per determinazione fornitori/facing | In linea | MERCHANDISING-ACQUISTI-VENDITE |  | 2025-12-19 | 7
Definizione facing | In linea | MERCHANDISING-ACQUISTI-VENDITE |  | 2025-12-26 | 10
Richiesta data convocazione visita medica pre-assuntiva / ricevimento giudizio idoneità | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-01-12 | 2
Gestione amministrativa assunzioni (contrattto - doc pre-assuntivi - COB - utenze zucchetti) | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2025-01-12 | 2
Comunicare a Regalami il tuo Sogno nuova apertura pdv per inserimento nuovo pdv nel portale reportistica e credenziali | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2025-01-12 | 2
Presenze zucchetti | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2025-01-12 | 1
Workflow zucchetti | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2025-01-12 | 1
Ordine strutture | In linea | MERCHANDISING |  | 2025-01-12 | 7
Richiesta installazione macchine caffe | In linea | ASSISTENTE DIREZIONE-VENDITE |  | 2026-01-12 | 60
Calendario ordini/consegne CLO | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA |  | 2026-01-12 | 1
Definizione squadra allestitori | In linea | VENDITA |  | 2026-01-26 | 1
Se presente corner ODK invio a fornitore per definizione pianta arredi e disposizione | In linea | MERCHANDISING-ACQUISTI-VENDITE |  | 2026-01-26 | 1
Comunicare apertura posizioni nuovo PDV a Sintesi per individuazione medico competente | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-01-26 | 3
Invio lettera ai fornitori brico io attivi con specifiche relative allo scarico merci | In linea | UFFICIO ACQUISTI |  | 2026-02-05 | 1
Invio a ca riferimento piante commerciali,elenco facing, condizioni primo impianto, elenco materiali non merce | In linea | UFFICIO ACQUISTI-MERCHANDISING-CO.GE. |  | 2026-02-05 | 1
Richiesta ed emissione emissione ordini arredi per ufficio e spogliatoi | In linea | VENDITA - MERCHANDISING |  | 2026-02-05 | 30
Apertura codici fornitori stagionali,Intera anagrafica BIO e codici carrello | In linea | UFFICIO ACQUISTI |  | 2026-02-05 | 1
Ricevimento pianta e elenco strutture ODK | In linea | FORNITORI-MERCHANDISING |  | 2026-02-05 | 1
Invio pianta commerciale a ut per sviluppo impianto secondario | In linea | MERCHANDISING |  | 2026-02-05 | 1
Invio pianta commerciale a marketing per sviluppo parte grafica istituzionale. | In linea | MERCHANDISING |  | 2026-02-06 | 1
Condivisione planimetria area barriera casse + varchi in/out | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA-MERCHANDISING |  | 2026-02-06 | 1
Ordine materiale allestimento | In linea | MERCHANDISING |  | 2026-02-06 | 2
Definizione dettaglio planning interventi commerciali | In linea | VENDITA |  | 2026-02-06 | 10
Richiesta predisposizione per CORIPET | In linea | RESP.SICUREZZA LOGISTICA-U.T. |  | 2026-02-15 | 10
Richiesta predisposizione IN POST | In linea | RESP.SICUREZZA LOGISTICA-U.T. |  | 2026-02-15 | 10
Invio in formazione personale neo assunto | In linea | VENDITA |  | 2026-02-15 | 14
Sopralluogo tecnico per condivisione installazione periferica | In linea | Responsabile sicurezza logistica-fornitore G4 |  | 2026-02-15 | 15
Formazione obbligatoria FAD | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-02-15 | 2
Apertura utenza DeCecco e ordine divise | In linea | MARKETING-VENDITE |  | 2026-02-17 | 1
Apertura utenza Link-on-line ed emissione ordine cassetta primo soccorso. | In linea | ASSISTENTE DIREZIONE-VENDITE |  | 2026-02-17 | 1
Apertura utenze Gateasy | In linea | MARKETING |  | 2026-02-17 | 1
Ordine carrelli e trolley | In linea | MERCHANDISING |  | 2026-02-18 | 1
Apertura posizioni inps | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-02-18 | 1
Creazione del cdc/filiale dip/unità locale in zucchetti | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-02-18 | 2
Z-travel | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-02-18 | 2
Formazione squadra emergenza e preposto | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-02-20 | 2
Inizio video fasi apertura per social | In linea | MARKETING-VENDITE |  | 2026-02-24 | 59
Definizione piano marketing supporto alle vendite | In linea | MARKETING-VENDITE |  | 2026-02-24 | 7
Invio richiesta al fornitore per installazione CORIPET | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA-LOGISTICA |  | 2026-02-24 | 50
Invio richiesta al fornitore per installazione IN POST | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA -LOGISTICA |  | 2026-02-24 | 50
Definizione volantino | In linea | UFFICIO ACQUISTI VENDITE |  | 2026-02-27 | 14
Definizione e ordine gadget apertura | In linea | VENDITA - MARKETING |  | 2026-02-27 | 1
Ordine carrelli e trolley | In linea | MERCHANDISING |  | 2026-02-18 | 1
Ordine carrelli e trolley | In linea | MERCHANDISING |  | 2026-02-18 | 1
Consegna file contatti commerciali merchandising fornitori | In linea | UFFICIO ACQUISTI |  | 2026-02-27 | 7
Emissione ordini specifici materiale consumo allestimento | In linea | VENDITA - MERCHANDISING |  | 2026-02-27 | 2
Emissione ordini specifici materiale link on line | In linea | VENDITA |  | 2026-02-27 | 2
Emissione ordini merce | In linea | VENDITA |  | 2026-02-27 | 10
Emissione ordini espositori e non merce fornitori | In linea | VENDITA |  | 2026-02-27 | 10
Reperimento eventuale personale di supporto altro punto vendita | In linea | VENDITA |  | 2026-02-27 | 5
Definizione necessita' albergo e prenotazione | In linea | VENDITA |  | 2026-02-27 | 1
Consegna/installazione/connessione periferica | In linea | RESP. SICUREZZA LOGISTICA - FORNITORE G4 |  | 2026-03-02 | 2
Collaudo segnale periferica | In linea | RESP. SICUREZZA LOGISTICA - FORNITORE G4 |  | 2026-03-04 | 4
Accensione contratto vigilanza | In linea | RESP. SICUREZZA LOGISTICA - FORNITORE G4 |  | 2026-03-05 | 1
Consegna muletto giraffa e caricabatterie | In linea | UFFICIO TECNICO- VENDITA |  | 2026-03-06 | 1
Consegna locali con allarme | In linea | UFFICIO TECNICO- VENDITA |  | 2026-03-06 | 1
PLANNING consegne ORDINI primo IMPIANTO CLO | In linea | RESP. SICUREZZA LOGISTICA -VENDITE |  | 2026-03-06 | 1
Organizzazione scarico merci:timbri cartolari cartello scarichi segnaletica provvisoria | In linea | VENDITE-AF.GENERALI-MARKETING |  | 2026-03-07 | 1
Installazione dotazioni IT pc, stampante , terminalini | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2026-03-08 | 2
Presenza capo negozio e capo allestitore | In linea | VENDITA |  | 2026-03-08 | 1
Consegna eventuale container in caso di assenza disponibilita' magazzino pv. | In linea | VENDITA-U.T. |  | 2026-03-12 | 1
Consegna materiale merchandising piantine, facing schede etc | In linea | MERCHANDISING |  | 2026-03-12 | 1
Consegna container/compattatori rifiuti | In linea | UFFICIO TECNICO |  | 2026-03-12 | 1
Definizione cartelli toponomastici avvicinamento negozio | In linea | MARKETING-VENDITE |  | 2026-03-12 | 1
Consegna e montaggio strutture | In linea | FORNITORE-MERCHANDISING |  | 2026-03-12 | 7
Realizzazione pianta commerciale volantino | In linea | VENDITA |  | 2026-03-14 | 2
Installazione timbratrice | In linea | UFFICIO I.T. |  | 2026-03-14 | 3
Timbratore in zucchetti associazione terminale a zucchetti | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-03-18 | 1
Addendum contratto trasporto valori G4 (scheda tecnica attivazione servizio ritiro/consegna valori) | In linea | AMMINISTRAZIONE-TESORERIA-FORNITOREG4 |  | 2026-03-18 | 30
Configurazione portale G4. | In linea | AMMINISTRAZIONE-TESORERIA-FORNITOREG4 |  | 2026-03-18 | 30
Zscheduling | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-03-19 | 1
Sopralluogo marketing per definizione didattica istituzionale | In linea | MARKETING |  | 2026-03-19 | 3
Attivazione servizio pulizia | In linea | UFFICIO TECNICO |  | 2026-03-19 | 1
Consegna ordini funzionali all'allestimento | In linea | VENDITA |  | 2026-03-19 | 1
Arrivo grafiche copertura vetrine "prossima apertura" o cesate | In linea | MARKETING |  | 2026-03-20 | 1
Allestimento commerciale | In linea | VENDITA |  | 2026-03-20 | 35
Formazione attrezzature (CAR PLE) | In linea | UFFICIO PERSONALE |  | 2026-03-22 | 1
Sopralluogo tecnico fornitore CHECK POINT | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA CHECK POINT |  | 2026-03-22 | 1
Inserimento PdV contratto noleggio cassaforte elettronica | In linea | RESP.SICUREZZA LOGISTICA FORNITORE MORE ONE |  | 2026-03-22 | 25
Emissione ordine apparato cassaforte elettronica | In linea | RESP.SICUREZZA LOGISTICA FORNITORE MORE ONE |  | 2026-03-22 | 25
Contratto cassaforte elettronica (munita di maculatore banconote). | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-03-22 | 25
Comunicazione al pdv dei nominativi del team di riferimento (es.contabilità fornitori merci). | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-03-22 | 1
Comunicazione al pdv elenco documenti fiscalmente rilevanti e criterio archiviazione. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-03-22 | 1
Installazione cassaforte elettronica (munita di maculatore banconote). | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-03-23 | 25
Comunicazione al pdv dei nominativi del team di riferimento (es.contabilità fornitori merci). | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-03-23 | 25
Comunicazione al pdv elenco documenti fiscalmente rilevanti e criterio archiviazione. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-03-23 | 25
Quantificazione n antyenne necessarie x realizzazione impianto antitaccheggio | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA-CHECK POINT |  | 2026-03-23 | 5
Sottoscrizione contratto noleggio barriere antitaccheggio | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA-CHECK POINT |  | 2026-03-23 | 5
Emissione ordini apparati antitaccheggio | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA-CHECK POINT |  | 2026-03-23 | 5
Attivazione utenza per programma loyalty | In linea | MARKETING |  | 2026-04-03 | 1
Ordine tessere e organizzazione presidio hostess | In linea | MARKETING |  | 2026-04-03 | 1
Organizzazione catering | In linea | MARKETING-VENDITE |  | 2026-04-03 | 1
Definizione lista invitati di sede e prenotazione alberghiera | In linea | MARKETING-VENDITE |  | 2026-04-03 | 1
Definizione necessita' albergo e prenotazione | In linea | MARKETING-VENDITE |  | 2026-04-04 | 2
Consegna/posa/allaccio elettricita'/installazione barriere antitaccheggio | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA-CHECK POINT |  | 2026-04-05 | 1
Organizzazione cena aziendale | In linea | VENDITA |  | 2026-04-05 | 4
Sopralluogo tecnico per condivisione installazione apparato cassaforte | In linea | RESP.SICUREZZA LOGISTICA FORNITORE MORE ONE |  | 2026-04-08 | 1
Consegna divise e riunione con il personale pre-apertura | In linea | VENDITA |  | 2026-04-10 | 1
Supporto da negozi per casse e assitenza vendita | In linea | VENDITA |  | 2026-04-14 | 1
Installazione CORIPET | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA |  | 2026-04-14 | 1
Installazione IN POST | In linea | RESPONSABILE SICUREZZA LOGISTICA |  | 2026-04-14 | 1
Predisposizione fondo cassa iniziale. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-04-15 | 5
Attribuzione delega di versamento a personale pdv. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-04-15 | 8
Attribuzione accesso INBIZ a responsabile pdv. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-04-15 | 8
Calendarizzazione primo prelievo e sovvenzione extra per inaugurazione. | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-04-16 | 5
Invio specimen di firma e foto personale G4 addetto a gestione valori a pdv. | In linea | AMMINISTRAZIONE-TESORERIA-FORNITORE G4 |  | 2026-04-16 | 5
Consegna/installazione/collaudo cassaforte | In linea | RESP.SICUREZZA LOGISTICA FORNITORE MORE ONE |  | 2026-04-16 | 1
Ricevimento fondo cassa | In linea | AMMINISTRAZIONE TESORERIA |  | 2026-04-16 | 1
Montaggio didattiche interne | In linea | MARKETING |  | 2026-04-16 | 4
Montaggio casse e formazione | In linea | OMNIPOS |  | 2026-04-17 | 3
Installazione POS (configurazione Terminal ID). | In linea | AMMINISTRAZIONE-TESORERIA-FORNITORE |  | 2026-04-17 | 1
Realizzazione comunicato stampa | In linea | SEGRETERIA DIREZIONE COMMERCIALE |  | 2026-04-17 | 1
Realizzazione e invio lettera invito autorita' locali | In linea | MARKETING-ASSISTENTE DIREZIONE VENDITA |  | 2026-04-18 | 1
APERTURA PUNTO VENDITA | In linea | SPONSOR |  | 2026-04-18 | 1